Příloha  č. 6 Harmonogram základní

| Aktivita | Začátek | Konec |
| --- | --- | --- |
| Uzavření smlouvy | T | T |
| Předimplementační analýza a zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) | T | T+60 |
| Akceptace RDS | T+60 | T+60 |
| Realizace díla (zpřesněný harmonogram dle RDS), průběžná, včetně integrací, dokumentací, zaškolení a testování | T+60 | T+960 |
| Zkušební provoz | T+960 | T+1020 |
| Akceptace díla a předání do užívání | T+1020 | T+1020 |

T = termín účinnosti smlouvy

Předpokládaný harmonogram kompletního dokončení (signalizace, stavební řešení) pro jednotlivé křižovatky:

| Křižovatka | Rok realizace |
| --- | --- |
| CHK 01 + CHK 02 Pivovarská – Májová – Evropská | 2027 |
| CHK 03 Evropská – Dukelská | 2026 |
| CHK 04 Evropská – Svobody | 2026 |
| CHK 05 + CHK 06 Evropská – Mánesova – Valdštejnova | 2026 |
| CHK 07 Evropská – 26. dubna | 2026 |
| CHK 08 Evropská – K Nemocnici | 2026 |
| CHK 09 Evropská – 17. Listopadu | 2026* |
| CHK 10 Evropská – Ašská - Pražská | 2026 |
| CHK 11 Ašská – U Hilárie – Vodní | 2027 |
| CHK 13 Ašská – Ke Skalce – Topolová | 2026 |
| CHK 14 + CHK 15 Pražská – Wolkerova – Truhlářská | 2027** |
| CHK 16 + CHK 17 Pivovarská – Žižkova – Wolkerova | 2027 |
| CHK 18 Dukelská – Žižkova | 2026 |
| CHK 19 Májová – Svobody přechod | 2026 |

Poznámky k realizaci:

Zhotovitel je povinen předložit Harmonogram postupu prací tak, aby odpovídal termínům stanoveným v tomto základním harmonogramu a předložit jej ve verzi jak pro celé dílo jako celek, tak i pro jednotlivé křižovatky, pro které jsou stanoveny samostatné dílčí termíny realizace.

Detailní harmonogram jednotlivých křižovatek je nutné rozplánovat tak, aby byly naplněny následující požadavky:

- Platforma dopravní ústředny dle požadavků - nejpozději do 30.6.2025 (včetně možnosti ověření - propojení technologií SSZ minimálně dvou křižovatek).

- Zprovoznění technologií SSZ všech křižovatek a jejich propojení do funkčního celku - nejpozději do 31. 8. 2026.

- Křižovatka CHK 09 Evropská – 17. Listopadu: úpravy stavebního řešení a VDZ na pozemku KSUS KK, které byly dotčeny investicí z dotace, kterou KSUS KK realizovala v roce 2022, mohou být provedeny v roce 2028, ostatní křižovatky dle harmonogramu dříve.

Křižovatka CHK 10 Evropská – Ašská - Pražská se bude realizovat duben – srpen 2026 (aktuálně je připravována zadávací dokumentace ke stavební části) a světelná signalizace bude na této křižovatce nejdříve spuštěna bez vazby na ostatní křižovatky, po dokončení navazujících křižovatek bude vazba na křižovatky spuštěna.

*) Křižovatku CHK 09 Evropská – 17. Listopadu je možné realizovat v roce 2026 v celém rozsahu signalizace, pouze úpravy stavebního řešení a VDZ na pozemku KSUS KK, které byly dotčeny investicí z dotace, kterou KSUS KK realizovala v roce 2022, mohou být provedeny v roce 2028.

**) Křižovatka CHK15 je připravena k realizaci SSZ na stávající dopravní řešení. KSUS + Město Cheb plánují rekonstrukci vozovky a nové chodníky, ale dosud není znám termín realizace. V případě, že bude termín výstavby této rekonstrukce v roce 2027, pak je potřeba realizaci SSZ v CHK15 spojit s realizací plánované rekonstrukce.