## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16-09 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Zlatý vrch, Cheb | [8 empty] | Datum: |  | 20.07.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 16-09
| Stavba: | [6 empty] | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Místo: | [6 empty] | Zlatý vrch, Cheb | [6 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [6 empty] | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | st. 6859 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {DAA97A61-2808-4205-93B9-010A5B8516EA} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 02 |  |  |  | st. 6868 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {147A2FCC-124A-4DA8-9D69-12509C8897BA} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 03 |  |  |  | st. 6860 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {F0AD8972-D72F-4689-9F4B-5D76BBEEDE3F} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 04 |  |  |  | st. 6622 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0A548DB8-1528-4CDD-99BC-74F0FEEAEE28} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 06 |  |  |  | st. 6855 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {03291C70-C0F9-42C2-B4AC-6F68C6D598A8} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 07 |  |  |  | st. 6816 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {E71AE73A-9CBB-44B2-8E8A-6D16DB8E2436} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 08 |  |  |  | st. 6741 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ED036505-93DE-42B5-A502-B9C5ED04D0C6} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 09 |  |  |  | st. 6742 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7D4A09B6-46D6-4C6B-A43E-DF8783C5D21E} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 10 |  |  |  | st. 6743 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {DE28E146-A13E-441E-9ADA-34D7392119C9} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 11 |  |  |  | st. 6737 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {288E906F-1108-460F-83AD-E2B26060F603} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 12 |  |  |  | st. 6856 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {979F642F-811C-4D22-9B64-30B6561E4483} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
/ |  | SO 99 |  |  |  | VRN | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {CD29523E-2F1C-4BEC-BD8E-B40542C2659A} | {2CFFC2F5-740E-4267-AF15-CB34CD50FE34}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO 01 - st. 6859
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {DAA97A61-2808-4205-93B9-010A5B8516EA}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 01 - st. 6859
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 01 - st. 6859
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 01 - st. 6859
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1766.371 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1766.371 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1766.371 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 3748.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1686.951 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297438013
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (21*13,4+0,2*5,6)*10,5+(1/6*14*6,6*(2*21,6+7,6)) |  |  |  | 3748.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981513111 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací |  |  | m3 | 44 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 79.42 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300933984
|  |  | V ceně pouze proboření - viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 176*0,25 "klenby suteren |  |  |  | 44 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 12.253 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362017838
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (20,91+2,57*2+27,5+5,51+20,91+31,92+8,491+6,059+13,352+16,29+8,491+6,059+33,58)*0,1*0,6 |  |  |  | 12.253 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 02 - st. 6868
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {147A2FCC-124A-4DA8-9D69-12509C8897BA}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 02 - st. 6868
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 02 - st. 6868
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 02 - st. 6868
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 244.4013 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 244.4013 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 244.4013 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 543.114 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 244.4013 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505121524
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 16,5*10,55*3+(16,5*10,55*1,2/2)*0,2 |  |  |  | 543.114 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187831565
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (22,657+10,851+16,873+9,788+7,942+3,117+12,166+25,445+6,063+2,961+3,158+3,243+6,486+4,245)*0,1*0,6 |  |  |  | 8.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 03 - st. 6860
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F0AD8972-D72F-4689-9F4B-5D76BBEEDE3F}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 03 - st. 6860
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 03 - st. 6860
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 03 - st. 6860
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3877.4035 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3877.4035 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3877.4035 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 6380.541 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3509.2975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802234002
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (39,76*8,45+9*7,55*2+8,71*4,25+3,81*0,45)*9,7+1,8*1,4*1+3,1*1,23*0,7+1/6*9,8*4,68*(2*(12*2+40,58)+(7,1*2+30,36))+1/2*9,51*4,25*4,68 |  |  |  | 6380.541 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací |  |  | m3 | 127.651 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 307.6389 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871144772
|  |  | V ceně pouze proboření - viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 510,604*0,25 "proboření ŽB desky nad 1.PP |  |  |  | 127.651 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981513-R01 | Demolice venkovního schodiště |  |  | m3 | 27.485 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 60.467 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400893186
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 6,1*0,5*1*2+3,1*5,1*0,5+3,1*0,6*1*2+6,1*0,8*1*2 |  |  |  | 27.485 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 47.064 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474683173
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (22,3+14,21+19,04+11,05*2+10,15+10,46*2+9,28*2+12,98+22,79+7,03*2)*0,1*0,6 "1.PP |  |  |  | 10.627 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (10,12+8+2,817+3,105*2+13,72+6,86+9,8+23,8+15+20,16+17,92+5,58+24+11,81+7,93+14,5+24+4,9+8,33+8,17+8,21+8,33+2,375*2+1,14*4+5)*0,1*0,6 "1.NP |  |  |  | 16.469 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (20,168+26,512+7,15+10,92+42,28+20,79+36,53+24,78+20,79+41,97+29,543+28,36+8,45+5*2+1,14*4)*0,1*0,6 "2.NP |  |  |  | 19.968 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 04 - st. 6622
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0A548DB8-1528-4CDD-99BC-74F0FEEAEE28}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 04 - st. 6622
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 04 - st. 6622
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 04 - st. 6622
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3219.33 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3219.33 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3219.33 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 5836.764 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3210.2202 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438934002
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. 1.PP ubouráno po úroveň terénu. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 592*(7,4+(1,7+2,97)/2)+9,35*3,88*2,03 |  |  |  | 5836.764 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací |  |  | m3 | 3.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 9.1098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850416757
|  |  | 8*2,7*0,125+1,8*1,2*0,5 "ŽB rampa |  |  |  | 3.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 46.171 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198025717
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (5+18,59+12,33+8,88+126,92+110,69+9,2+22,35+22,48+40,12+47,31+64,12+18,6)*0,05*0,6 "1.PP |  |  |  | 15.198 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (25,14+1,89*2+1,81*2+1,36*2+83,07+33,57+21,98+22,16+46,95+15,05+37,55+16,88+20,18+16,84+16,95+7,27*2+1,56*2+39,64)*0,05*0,6 "1.NP část1 |  |  |  | 12.712 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (11,7+10,09+22,01+15,95+5,4+1,38+1,41+9,64+5,84)*0,05*0,6 "1.NP část2 |  |  |  | 2.503 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (15,16+11,71+9,38+276,56+66,97+113,48+19,97+12,02)*0,05*0,6 "2.NP |  |  |  | 15.758 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 034303010 | Opatření na ochranu opěrné stěny sousedící se staveništěm |  |  | m2 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 313825543
|  |  | Referenčně zvoleno lešení, diagonálně vyztužené pro samonosné stání, zasíťováno. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 50*8 "plocha OS |  |  |  | 400 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 06 - st. 6855
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {03291C70-C0F9-42C2-B4AC-6F68C6D598A8}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 06 - st. 6855
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 06 - st. 6855
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 06 - st. 6855
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1010.2818 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1010.2818 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1010.2818 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 1906.829 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 858.073 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912045245
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 36,9*10,42*(0,76+3,75)-12,1*11,82*0,5+10,3*8,35*(0,76+3,75-1,17-0,5) "odečtena kontaminovaná část |  |  |  | 1906.829 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981511-R01 | Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů zděných na MVC |  |  | m3 | 18.531 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 33.4485 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050373820
|  |  | 61,77*0,6*0,5 "zdivo kontaminované RL |  |  |  | 18.531 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 981511-R02 | Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů z betonu prostého |  |  | m3 | 25.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 56.3288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299572612
|  |  | 170,69*0,15 "mazaniny kontaminované RL |  |  |  | 25.604 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 981513111 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací |  |  | m3 | 27.784 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 50.1501 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837832853
|  |  | (10,3*2+8,35)*1,32*0,6 "zdi zvýšené části mezi 0,000 až + 1,170 |  |  |  | 22.928 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,12+5,2+1,87)*0,45*1+1,6*1*0,45 "zdi rampa |  |  |  | 4.856 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací |  |  | m3 | 5.096 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 12.2814 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117231576
|  |  | (2,12+1,1+1,87+5,2+1,35+1,1)*2*0,2 "rampa |  |  |  | 5.096 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013-R02 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907035580
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 2*0,6 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 997013-R11 | Odvoz kontaminované suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a složením, vč. opatření při dopravě |  |  | t | 89.777 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613587993
8 | K | 997013-R12 | Poplatek za uložení stavebního odpadu kontaminovaného oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) |  |  | t | 89.777 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083806381
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 07 - st. 6816
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E71AE73A-9CBB-44B2-8E8A-6D16DB8E2436}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 07 - st. 6816
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 07 - st. 6816
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 07 - st. 6816
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 910.2751 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 910.2751 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 910.2751 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 2600.786 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 910.2751 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33459244
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 18,18*10,56*(3,4+1,05)+28,6*10,85*(3,76+4,76)/2+18,02*6,2*(3,5+4,1)/2 |  |  |  | 2600.786 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013-R02 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 16.272 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664546672
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (91,2+81,5+251,6+18,89+4,9+12,77+7,21+74,32)*0,05*0,6 |  |  |  | 16.272 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 08 - st. 6741
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ED036505-93DE-42B5-A502-B9C5ED04D0C6}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 08 - st. 6741
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 08 - st. 6741
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 08 - st. 6741
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 367.5909 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 367.5909 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 367.5909 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981134-R01 | Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 2450.606 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 367.5909 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160711831
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 59,4*10,8*3,82 |  |  |  | 2450.606 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 09 - st. 6742
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7D4A09B6-46D6-4C6B-A43E-DF8783C5D21E}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 09 - st. 6742
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 09 - st. 6742
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 09 - st. 6742
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 68.234 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718037941
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (59,4*10,8+495,72)*0,1*0,6 |  |  |  | 68.234 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 10 - st. 6743
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {DE28E146-A13E-441E-9ADA-34D7392119C9}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 10 - st. 6743
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 10 - st. 6743
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 10 - st. 6743
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 461.8095 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 461.8095 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 461.8095 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 1067.139 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 373.4986 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519209119
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 28,42*11*(3,37+3,77)/2+22,21*0,6+27,8*1,7-219*0,5 "odečet kontaminace |  |  |  | 1067.139 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981511-R01 | Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů zděných na MVC |  |  | m3 | 17.175 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 31.0009 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644344942
|  |  | 68,7*0,5*0,5 "zdivo kontaminované RL |  |  |  | 17.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 981511-R02 | Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů z betonu prostého |  |  | m3 | 21.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 48.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1886299318
|  |  | 219*0,1 "mazaniny kontaminované RL |  |  |  | 21.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 981513-R01 | Demolice venkovního schodiště |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290951151
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 31.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238579640
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (9,98+4,87+8,93+23,88+23,75+9,85+17+3,04+11,28+11,83+14,08+8,5+21,98+27,8+22,21+40)*0,2*0,6 |  |  |  | 31.078 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 997013-R11 | Odvoz kontaminované suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a složením, vč. opatření při dopravě |  |  | t | 79.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821035809
7 | K | 997013-R12 | Poplatek za uložení stavebního odpadu kontaminovaného oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) |  |  | t | 79.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455575926
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 11 - st. 6737
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {288E906F-1108-460F-83AD-E2B26060F603}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 11 - st. 6737
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 11 - st. 6737
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 11 - st. 6737
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 118.7002 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 118.7002 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 118.7002 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981013-R01 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací |  |  | m3 | 162.308 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 105.5002 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527701024
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 9,2*5,65*(2,72+3,525)/2 |  |  |  | 162.308 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 981513-R01 | Demolice venkovního schodiště |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627185346
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 2.186 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821566577
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (13,72+5,13+4,1+13,48)*0,1*0,6 |  |  |  | 2.186 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 12 - st. 6856
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {979F642F-811C-4D22-9B64-30B6561E4483}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 12 - st. 6856
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 12 - st. 6856
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 12 - st. 6856
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.2668 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.2668 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.2668 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981513-R01 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací |  |  | m3 | 7.35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 13.2668 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667436548
|  |  | Rozsah, způsob a postup demolice viz PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (4,3+3,35)*2,5*0,3+4,3*2,5*0,15 "zbylé zdi |  |  |  | 7.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013-R01 | Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) |  |  | t | 9.013 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100751166
|  |  | Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 3,7*2,9*2*0,7*0,6 |  |  |  | 9.013 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0

## SO 99 - VRN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {CD29523E-2F1C-4BEC-BD8E-B40542C2659A}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
| Objekt: |  | SO 99 - VRN
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Zlatý vrch, Cheb | [5 empty] | Datum: |  | 20.07.2016
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle VŘ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 99 - VRN
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Objekt: |  |  | SO 99 - VRN
Místo: |  |  | Zlatý vrch, Cheb |  |  |  | Datum: |  | 20.07.2016
Objednavatel: |  |  | Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 |  |  |  | Projektant: |  | PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb
Zhotovitel: |  |  | Dle VŘ |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011414000 | Průzkum výskytu odpadu |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1153256935
|  |  | Odebrání vzorků omítek, zdiva a podlah - stav kontaminace. Týká se SO 06 a SO 10. Bližší specifikace viz PD. Kompletní zajištění. | [18 empty] | P | 2
2 | K | 012002000 | Geodetické práce |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2096572154
|  |  | vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vyjádření k existenci správců sítí, vytyčení hranic území, pozemků, staveniště, objektů... | [18 empty] | P | 2
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 032002000 | Vybavení staveniště |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -516757654
|  |  | Náklady např. na: - stavební buňky, kancelářské, hygienické, skladovací; pronájem ploch staveniště, provizorní komunikace, skládky na staveništi, zřízení počítačové sítě, WIFI, ostatní náklady, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | [18 empty] | P | 2
4 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1823062055
|  |  | Všechny objekty: Ostraha stavby a staveniště.Signalizace a dopravní značení. Montáž, pronájem, demontáž. | [18 empty] | P | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 569378149
|  |  | Likvidace a odvoz vybavení zařízení staveniště. | [18 empty] | P | 2
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0