## List1
HARMONOGRAM VÝLUK - GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FÁZÍ DEMONTÁŽE LÁVKY
|  |  |  | SKLAD |  | Osobní kolejiště | [7 empty] | Vjezdové kolejiště | [8 empty] | Hlavní třídící kolejiště | [15 empty] | Kolejiště loko depa | [5 empty] | POZNÁMKA
|  |  | DOBA TRVÁNÍ | 4d | 5d | 11 | 9a | 7a | 3 | 1 | 2 | 4a | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 200 | 208a | 210a | 212 | 214 | 218 | ČÍSLO KOLEJE
FÁZE
|  | DATUM | [DNY] | VÝLUKY KOLEJÍ PRO FÁZE DEMONTÁŽE LÁVKY | [18 empty] | VÝLUKY KOLEJÍ PRO FÁZE DEMONTÁŽE LÁVKY
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 26.2.2018 - 2.3.2018 | 5
| FÁZE 1 | 2018-03-05 | 1 |  |  |  | 5.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 2 | 2018-03-06 | 1 |  |  |  | 6.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 3 | 2018-03-07 | 1 |  | 7.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 4 | 2018-03-08 | 1 | 8.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 5 | 2018-03-09 | 1 | 9.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 6 | 2018-03-10 | 1 | 10.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 7 | 12.3.2018 - 14.3.2018 | 3 | [19 empty] | 14.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc)
| FÁZE 8 | 15.3.2018 - 17.3.2018 | 3 | [10 empty] | 15.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc) | [7 empty] | FÁZE 8 | 16.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
[14 empty] | 16.3.2018: 23:30-3:30 (4h noc) | [8 empty] | 17.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
| FÁZE 9 | 2017-03-18 | 1 | [19 empty] | 18.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
| FÁZE 10 | 19.3.2018 - 20.3.2018 | 2 | [18 empty] | FÁZE 10 | 19.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
20.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
| FÁZE 11 | 21.3.2018 - 22.3.2018 | 2 | [22 empty] | 148: 21.3.-22.3.2018: 00:00-23:59 (48h)
| FÁZE 12 | 2018-03-23 | 1 | [33 empty] | 23.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
| FÁZE 13 | 24.3.2018 - 28.3.2018 | 4 | [39 empty] | 24.3.2018: 00:00-23:59 (24h)
| CELKEM DOBA TRVÁNÍ DEMONTÁŽE [DNY] : |  | 27
| Popis rozsahu výluky kolejí v osobním kolejišti: |  | 4d | od návěstidla Se311 až po konec koleje v žkm 454.701
| (výluky tzv. Lipovského zhlaví) |  | 5d | od návěstidla Se311 až po konec koleje v žkm 454.748
|  |  | 11 | od návěstidla Se27 až po návěstidlo S11
|  |  | 9a | od návěstidla Se27 až po návěstidlo S9a
|  |  | 7a | od návěstidla Se27 až po návěstidlo Lc7a
|  |  | 3 | od návěstidla Se23 až po návěstidlo L3
|  |  | 1 | od návěstidla Se20 až po návěstidlo S1
|  |  | 2 | od návěstidla Se26 až po návěstidlo S2 | [21 empty] | 144: Pozn.; 146: Uvedné termíny výluk jsou předpokládané termíny platné v době vydání dokumentace.
|  |  | 4a | od návěstidla Se26 až po konec koleje v žkm 454.887 | [21 empty] | 146: V případě změny termínů akce Modernizace ŽST Cheb budou termíny demontáže lávky upraveny tak,
|  |  | 6 | od návěstidla Se26 až po návěstidlo L6 | [21 empty] | 146: aby mohl být využit souběh výluk obou akcí na kolejích 11, 9a, 7a, 3, 1, 2, 4a a 6 v osobním kolejišti.
vypracoval: Ing. Jiří Urban
dne: 19.9.2017
Formulas:
DATUM = [DATUM, row above]+1