## List1
Harmonogram - Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ
| 2026 | [51 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
| leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Přípravné práce, zahájení
Vypracování POV pro provádění stavby
Dopravně inženýrská opatření
Převzetí staveniště = zahájení stavebních prací
Zařízení staveniště
Přípravné práce
SO 01 - Stavební úpravy obj. A, čp. 219
Demontáž podhledů, proskl. příček a montovaných stěn
Zřízení podpěrných konstrukcí stropů
Bourací práce
Zděné konstrukce
Opravy krovu
Výměna krytiny
Fasády
Hrubé podlahy
Rozvody ZTI
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Úpravy povrchů
Obklady, dlažby
Čisté podlahy
Nátěry, výmalba
Kompletace ZTI
Kompletace elektro
SO 02 - Stavební úpravy obj. B, čp. 123
Bourací práce
Zděné konstrukce
Výměna krytiny
Fasády
Hrubé podlahy
Rozvody ZTI
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Úpravy povrchů
Obklady, dlažby
Čisté podlahy
Nátěry, výmalba
Kompletace ZTI
Kompletace elektro
SO 03 - Stavební úpravy obj. C, čp. 260
Bourací práce
Zděné konstrukce
Výměna krytiny
Fasády
Hrubé podlahy
Rozvody ZTI
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Úpravy povrchů
Obklady, dlažby
Čisté podlahy
Nátěry, výmalba
Kompletace ZTI
Kompletace elektro
SO 04 - venkovní úpravy, zpěvněné plochy
Bourací práce
Zemní práce
Příprava ostatních inženýrských sítí
Dopojení inženýrských sítí
Nové monolitické konstrukce
Konstrukční vrstvy zpevněných ploch
Schodiště, zídky
Dlažby
Mobiliář
Sadové úpravy
SO 05 - nová výměníková stanice, přeložka vedení CZT
Bourací práce
Zemní práce
Příprava vedení CZT v nové trase
Přepojení CZT
Stavební připravenost pro výměnu primárních rozvodů CZT